**Отчет**

**о работе региональной инновационной площадки**

**МДОУ «Детский сад № 192»**

на 15.07.2017г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия в соответствии с планом работы РИП** | **Срок выполнения** | **Результаты выполнения** | **В случае отклонения от плана предложения по корректировке** |
| 1 | Изучение теоретических основ.  Ознакомительный семинар по деятельности площадки | апрель 2017г. | Педагоги ДОУ познакомились с новым направлением работы.  Выбрали членов рабочей группы. |  |
| 2 | Определение объема и перечня материалов, структурирование материалов.  Первое заседание рабочей группы | май 2017г. | Знакомство членов рабочей группы с методическими материалами «Предшкола нового поколения» |  |
| 3 | Организационно -координационный семинар руководителей и координаторов деятельности площадки | июнь 2017г. |  |  |
| 4 | Разработка и оформление материалов на сайте ДОУ | июль 2017г. | Обновление раздела «Инновационная деятельность» на сайте ДОУ |  |

Ст. воспитатель: Е.А.Горбунова