**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 192»**

**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Система работы с детьми с особыми образовательными потребностями средствами**

**УМК «Перспективная начальная школа» и «Предшкола нового поколения»»**

**за III квартал 2018 года**

**Руководитель проекта Лаврентьева И.В. заместитель директора МОУ «ГЦРО»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать по какой причине) |
| 1 | Кадровое сопровождение - изучение теоретических подходов в организации развивающего обучения; | -Работа с сайтом «Академкнига/учебник»  (узучение онлайн библиотеки сайта)  - Статья: Гуренкова Е.А.  «Преемственность уровней дошкольного и начального общего образования как условие обеспечения успешной адаптации ребенка к школьному обучению, к новой социальной роли и новой ведущей деятельности»  Просмотр и обсуждение вебинара: - Речевое развитие дошкольников средствами "Предшколы нового поколения" Лектор: [Лаврова Н.М.](http://akademkniga.ru/authors/1094/), канд. пед. наук, методист научно-методического отдела издательства «Академкнига/Учебник» | Формирование представлений педагогов об особенностях реализации ООП в работе с детьми дошкольного возраста. (июль-сентябрь 2018г.) | У педагогов сформировано представление о реализации программы, о преемственности дошкольного и начального общего образования в рамках реализации программы |  |
| 2. | Организовать взаимодействие педагогов ДОУ по внедрению и реализации элементов программы «предшкола нового поколения» | Заседания рабочей группы ДОУ по разработке и внедрению элементов программы «Предшколы нового поколения»  - Семинар: «УМК "Предшкола нового поколения" в образовании дошкольников» (из опыта работы образовательных учреждений, реализующих данную программу) | Плановая деятельность рабочей группы ДОУ (сентябрь 2018 г.) | -Реализация плана деятельности рабочей группы ДОУ на 2017-18 учебный год |  |
| 3. | Сотрудничество участников инновационной площадки по информационно-методической поддержке педагогов, работающих с УМК «Перспективная начальная школа» и «Предшкола нового поколения», по обмену информацией в области образовательных технологий, участию в различных проектах и других видах совместной деятельности. | - Просмотр видеофрагментов занятий педагогов дошкольного отделения «Академкнига/учебник» | Накопление опыта работы по применению методического материала программы  (июль-сентябрь 2018г.) | Педагоги самостоятельно изучают опыт работы других педагогов через интернет-ресурсы (делятся увиденным на семинаре) |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): ст. воспитатель Кокорева Д.В.

ст. воспитатель Гусева Л.А.