**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 192»**

**Муниципальная инновационная площадка**

**«Технология проблемного диалога, как средство реализации ФГОС»**

**План работы**

 **2015-2016 учебный год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия I этапа** | **Сроки** | **Ответственные** |
| Разработка и принятие локальных актов: приказ руководителя ДОУ о создании творческой группы, положение о творческой группе  | сентябрь2015 г | заведующийИ.В. Булатова  |
| Установочный семинар для членов творческий группы по внедрению и апробации технологии проблемного диалога | октябрь 2015 г. | координатор проекта Сысуева Л.Ю., старший воспитательГорбунова Е.А. |
| Разработка плана проекта «Технология проблемного диалога как средство реализации ФГОС» | сентябрь-октябрь 2015 г. | старший воспитатель Горбунова Е.А., члены творческой группы |
| Диагностика и анализ уровня сформированности предпосылок УУД  | октябрь 2015 г. | воспитатели – члены творческой группы |
| Изучение уровня готовности педагогов к инновационной деятельности | октябрь 2015 г. | старший воспитатель Горбунова Е.А. |
| Цикл обучающих семинаров для педагогов ДОО по внедрению и апробации технологии проблемного диалога | 2015-2016 учебный год | координатор проекта Сысуева Л.Ю., старший воспитательГорбунова Е.А. |
| Апробация в деятельности педагогов ДОО – участников муниципальной инновационной площадки – технологии проблемного диалога. Наработка практического материала (картотека приемов создания ситуаций проблемного диалога). | ноябрь – декабрь2015 г. | члены творческой группы |
| Наработка картотеки приемов создания проблемных ситуаций по образовательной области «Познавательное развитие» - раздел ФЭМП | январь 2016 г. | члены творческой группы |
| Апробация в деятельности педагогов ДОО ситуаций с использованием технологии проблемного диалога (ОО «Познавательное развитие» - раздел ФЭМП), корректировка и обобщение материалов, видеоматериалы | февраль 2016 г. | Заведующий Булатова И.В.,старший воспитатель Горбунова Е.А., члены творческой группы |
| Наработка картотеки приемов создания проблемных ситуаций по всем образовательным областям | февраль - апрель2016 г. | старший воспитатель Горбунова Е.А., члены творческой группы |
| Подготовка и проведение открытых образовательных ситуаций с использованием технологии проблемного диалога для педагогов ДОУ | март-апрель 2016 г. | члены творческой группы |
| Круглый стол "Проблемно-диалогическое обучение, первые результаты» | апрель 2016 г. | старший воспитатель Горбунова Е.А. |
| Диагностика и анализ уровня сформированности предпосылок УУД в ДОО  | май 2016 г. | старший воспитатель Горбунова Е. А., члены творческой группы |
| Анализ организации образовательной деятельности, корректировка и обобщение материалов.  | май 2016 г. | члены творческой группы |