**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Академическая творческая лаборатория педагогов-наставников»**

**за I полугодие 2023/2024 учебного года**

Учреждение МДОУ «Детский сад № 192» г. Ярославля

Координатор проекта: Шаврина Н.А. – методист сектора дошкольного образования МОУ "ГЦРО" г. Ярославля.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Проведение организационной встречи, определение состава участников проекта Формирование рабочей группы детского сада.  Организация обучения  Закупка пособий и их изучение | - Работа с документами.  - Организационное совещание | Формирование рабочей группы детского сада.  Организация обучения  Закупка пособий и их изучение | Проведен педегогический час, определены участники проекта.  Сформирована рабочая группа.  Изучены практические материалы для применения их в работе с детьми.  Пройдена курсовая подготовка в издательстве «Академкнига/Учебник»  Закуплены пособия «Кронтик Заключен договор о сетевом взаимодействии,  создан и реализуется план работы сетевого сообщества. |  |
| 2 | Мероприятия по организационному и методическому обеспечению реализации проекта.  Разработка локальных актов в рамках реализации проекта.  (приказ, положение о рабочей группе, план работы). | Разработать план творческой группы, приказ и о рабочей группе, разработан план работы с детьми, | Разработаны план творческой группы, приказ и о рабочей группе, разработан план работы с детьми, | Разработаны план образовательной работы с детьми, приказ и положение о рабочей группе. |  |
| 3 | Создание условий и проведение образовательных мероприятий по теме проекта | Апробация механизмов, методов и форм работы с детьми в рамках проекта | Апробируются механизмы, методы и формы работы с детьми в рамках проекта | Подобраны необходимые методы и средства для работы с детьми  Педагоги используют в работе методические пособия издательства «Академкнига/Учебник»  Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУ |  |
| 4 | Осуществить методическое сопровождение педагогов в процессе профессионального общения | Обновление информации сообщества педагогов | Привлечение внимания педагогов к вопросам применения методических пособий в образовательной и воспитательной работе | Применение педагогами методических пособий в образовательной и воспитательной работе |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились

Ответственный за ведение проекта в управленческой команде: МДОУ «Детский сад № 192»

Заведующий И.В. Булатова

Старший воспитатель Л.А. Гусева