**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Академическая творческая лаборатория педагогов-наставников»**

**за I полугодие 2023/2024 учебного года**

Учреждение МДОУ «Детский сад № 192» г. Ярославля

Координатор проекта: Шаврина Н.А. – методист сектора дошкольного образования МОУ "ГЦРО" г. Ярославля.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Проведение организационной встречи, определение состава участников проекта Формирование рабочей группы детского сада.Организация обученияЗакупка пособий и их изучение  | - Работа с документами. - Организационное совещание  | Формирование рабочей группы детского сада.Организация обученияЗакупка пособий и их изучение  | Проведен педегогический час, определены участники проекта.Сформирована рабочая группа.Изучены практические материалы для применения их в работе с детьми.Пройдена курсовая подготовка в издательстве «Академкнига/Учебник»Закуплены пособия «Кронтик Заключен договор о сетевом взаимодействии, создан и реализуется план работы сетевого сообщества. |  |
| 2 |  Мероприятия по организационному и методическому обеспечению реализации проекта.Разработка локальных актов в рамках реализации проекта.(приказ, положение о рабочей группе, план работы).  | Разработать план творческой группы, приказ и о рабочей группе, разработан план работы с детьми, | Разработаны план творческой группы, приказ и о рабочей группе, разработан план работы с детьми, | Разработаны план образовательной работы с детьми, приказ и положение о рабочей группе. |  |
| 3 | Создание условий и проведение образовательных мероприятий по теме проекта | Апробация механизмов, методов и форм работы с детьми в рамках проекта | Апробируются механизмы, методы и формы работы с детьми в рамках проекта | Подобраны необходимые методы и средства для работы с детьмиПедагоги используют в работе методические пособия издательства «Академкнига/Учебник»Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУ  |  |
| 4 | Осуществить методическое сопровождение педагогов в процессе профессионального общения  | Обновление информации сообщества педагогов  | Привлечение внимания педагогов к вопросам применения методических пособий в образовательной и воспитательной работе | Применение педагогами методических пособий в образовательной и воспитательной работе |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились

Ответственный за ведение проекта в управленческой команде: МДОУ «Детский сад № 192»

Заведующий И.В. Булатова

Старший воспитатель Л.А. Гусева