**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**муниципальной инновационной площадки**

**«Формирование предпосылок функциональной грамотности у детей 3-7 лет»**

за I полугодие 2022/2023 учебного года

**МДОУ «Детский сад № 192»**

Координатор проекта – Шаврина Н.А., методист МОУ «ГЦРО»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности  (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено |
| 1 | Формирование нормативно-правовой документации, регламентирующих деятельность площадки на базе ДОУ | Организационное совещание «Перспективы работы МИП»: разработка плана мероприятий на 2022-2023 учебный год | Согласование плана мероприятий всеми участниками МИП | Утвержден план работы на 2022-2023 учебный год.  - Заключен договор о сетевом взаимодействии;  - создана рабочая группа (уровень ДОУ);  - календарно-тематическое планирование | - |
| 2 | Проанализировать описания эффективных практик формирования у детей дошкольного возраста предпосылок функциональной грамотности | Мониторинг интернет-ресурсов, описания эффективных практик формирования у детей дошкольного возраста предпосылок функциональной грамотности | Проведение анализ материалов и разработок, описания эффективных практик формирования у детей дошкольного возраста предпосылок функциональной грамотности | Проведен анализ материалов и разработок, описания эффективных практик формирования у детей дошкольного возраста предпосылок функциональной грамотности | - |
| 3 | Повышение профессиональной компетенции педагогов учреждения в вопросах формирования функциональной грамотности дошкольников | Обучение педагогов ДОУ на курсах повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности.  Просмотр вебинаров от компании «Просвещение-Союз» по формированию предпосылок функциональной грамотности. | Прохождение КПК по вопросам функциональной грамотности на базе ООО Многопрофильный учебный центр г. Ижевск.  Участие в вебинарах от компании «Просвещение-Союз» по формированию предпосылок функциональной грамотности. | Педагогами пройдены КПК по вопросам функциональной грамотности на базе ООО Многопрофильный учебный центр г. Ижевск в период с 11.10.2022 по 21.10.2022 г. (2 чел).  Педагоги приняли участие в вебинарах по формированию предпосылок функциональной грамотности от компании «Просвещение-Союз»  Прослушивание записей вебинаров О.Г.Скоролуповой по теме. | - |
| 4 | Определение составляющих функциональной грамотности дошкольников в части «Информационная грамотность » в рамках тематического планирования | Практикумы: «Составляющие ФПФГ в части «Информационная грамотность» при реализации тематического планирования: «Мой любимый детский сад», «Осень», «ЗОЖ». | Повышение практической компетенции педагогов ДОУ в вопросах ФПФГ дошкольников в рамках реализации тематического планирования. | Наработаны методические материалы для планирования ФПФГ в рамках реализации тематического планирования. | - |
| 5 | Консультация для педагогов «Повышение компетентности педагогов ДОУ в области формирования предпосылок информационной грамотности» | Ознакомление педагогов ДОУ с понятием функциональная грамотность, повышение компетентности в области формирования предпосылок информационной грамотности | Оформление презентации для педагогов «Формирование предпосылок функциональной грамотности в дошкольном возрасте», проведение консультации «Повышение компетентности педагогов ДОУ в области формирования предпосылок информационной грамотности» | Педагогам представлена презентация «Формирование предпосылок функциональной грамотности в дошкольном возрасте», проведена консультация  «Функциональная грамотность дошкольника: что это и как её сформировать?»  Тематический педчас для педагогов «Формирование предпосылок функциональной грамотности у детей 3-7 лет» | - |
| 6 | Анализ результатов работы МИП «**Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей**»за первое полугодие 2021-2022 учебный год | Декабрь 2022 года | Подведение итогов работы творческой группы за первое полугодие 2022-2023 учебного года | Отчет по результатам работы за первое полугодие 2022-2023 учебного года | - |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

**Изменения в проект не вносились**

Отчет составил(а): Гусева Л.А. старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 192» 19.12.2022 г.