**ПЛАН-ГРАФИК**

**мероприятий по реализации инновационного проекта**

**«Инклюзивное образование детей с СДВГ в условиях преемственности дошкольного, начального и дополнительного образования»**

**МДОУ «Детский сад № 192»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственный** |
| 1. | Анкетирование педагогов детского сада и родителей с целью исследования актуальности вопроса помощи детям с СДВГ. | апрель-май2016г. | Ст. воспитательГорбунова Е.А. |
| 2. | Анализ результатов анкетирования педагогов о готовности к участию в воспитательно-образовательном процессе. | апрель-май2016г. | Ст. воспитательГорбунова Е.А. |
| 3. | Создание рабочей группы по реализации проекта  | апрель-май2016г. | Ст. воспитательГорбунова Е.А. |
| 4. | 1. Организовать внутреннее обучение педагогов по теме« Понятие СДВ, причины и пути помощи детям в условиях детского сада»:- Проблемный семинар: «Раннее выявление детей с СДВГ»- Семинар – практикум «Способу взаимодействия с родителями детей с СДВГ»- деловая игра «Моделирование развивающей предметно – пространственной среды для детей с СДВГ в детском саду»- Семинар – практикум «Способы организации жизнедеятельности детей с СДВГ в условиях общеразвивающей группы». | в течение года | Ст. воспитательГорбунова Е.А.педагоги рабочей группы |
| 5. | Выявление детей с СДВГ. | в течение года | Педагог-психологДанилова О.В. |
| 6. | Организовать коррекционно – развивающие занятия с детьми с СДВГ. | в течение года | Педагог-психологДанилова О.В.педагоги рабочей группы |
| 7. | Организовать психолого – педагогическое сопровождение родителей через групповое и индивидуальное консультирование. | в течение года | Ст. воспитательГорбунова Е.А.Педагог-психологДанилова О.В.педагоги рабочей группы |
| 8. | Информационное сопровождение проекта (отражение деятельности на сайте ДОУ) | в течение года | Ст. воспитательГорбунова Е.А. |
| 9. | Предоставление отчетов по результатам деятельности | декабрь 2016г. | Ст. воспитательГорбунова Е.А. |