**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей**

**в дошкольном образовательном учреждении»**

**за I полугодие 2019/2020 учебного года**

Учреждение МДОУ «Детский сад № 192» г. Ярославля

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Формирование нормативно-правовой базы. Создание координационной и рабочих групп в ОУ. | Работа с документами  Организационные совещания | Создана нормативно-правовая база | Разработаны и утверждены положения о координационной группе (уровень сети), о рабочей группе (уровень ДОУ) |  |
| 2 | Диагностика педагогов с целью определения готовности к осуществлению инновационной деятельности | Анкетирование педагогов.  Проведение диагностики по теме проекта | Изучены отношение педагогов к инновационной деятельности. определены образовательные потребности педагогов МДОУ «Детский сад № 192» по теме проекта. | Проведено анкетирование педагогов, проанализированы полученные в ходе анкетирования данные |  |
| 4 | Создание планов внутрифирменного обучения педагогов и плана сетевого взаимодействия. на основе отбора актуальных, с позиций совершенствования профессиональной компетентности педагогов, современных образовательных технологий, средств, методов и приемов. | Внутрифирменная методическая работа  Организационные совещания  Проведены мероприятия для педагогов ДОУ:  Семинар: «Развитие системы ранней помощи в Российской Федерации»;  Консультации педагога-психолога, учителя-логопеда | Проведены консультации, мастер-классы в ДОУ | Реализуется план сетевого взаимодействия.  Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУ в вопросах оказания ранней помощи |  |
| 5 | Реализация плана сетевого взаимодействия ОУ | Посещение организационных совещаний, семинаров:  «Ранняя помощь детям с ОВЗ: диагностика, причины аномалий, нормативы развития (лектор: Мазурова Н.В., ГАУ ДПО ЯО ИРО);  Посещение семинара : «Нейропсихологический подход в работе с детьми раннего возраста» (нейропсихологический центр «Вектор развития», лекторы: Долматова Т.Л., Трунов А.Л.);  Семинар на базе МДОУ «Детский сад № 179» 27.11.2019 г. «Ранняя помощь детям от 0 до 3 лет» (лектор Посысоев О.Н., к.пс.н.,  ГАУ ДПО ЯО ИРО) | На базе МДОУ «Детский сад № 179» проведены организационные совещания, семинары. | Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУ . |  |
| 6 | Информационное сопровождение по вопросам осуществления инновационной деятельности на сайте образовательного учреждения. | Ведение сайта ДОУ | Систематическая работа с сайтом ДОУ | Актуальная информация на сайте ДОУ |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились

Старший воспитатель Кокорева Д.В.