Календарный план реализации проекта

«Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей в дошкольном образовательном учреждении»

на 2019-2020 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственные** | **Результаты** |
| 1 | Формирование творческой группы. Утверждение плана работы МИП на 2019- 2020 уч.годРазработка «Дорожной карты» проекта | Сентябрь 2019 | МДОУ«Детский сад№179» | Сформирована творческая группа для работы над проектом, утвержден план работы МИП на 2019-2020 уч.г.Разработана«Дорожная карта» проекта |
| 2 | Разработка нормативно- правовой базы, регламентирующейдеятельность службы ранней помощи в ДОО | октябрь 2019 | Члены творческой группы | Создана нормативно- правовая база, включающая документыфедерального и регионального уровня |
| 3 | Оценка материально- технической базы для создания условий в соответствии с ФГОС ДО | Ноябрь 2019г | Члены творческой группы | План-программа развития условий ДОУ для реализации программыСлужбы ранней помощи |
| 4 | Анкетирование педагогов и родительской общественности сцелью определения готовности к инновационнойдеятельности | Декабрь 2019 | Члены творческой группы | Анализ готовности к инновационной деятельности |
| 5 | Создание положения о«Службе ранней помощи на базе ДОО» | Январь 2020г | Члены творческой группы | Создано положение о«Службе ранней помощи» |
| 6 | Семинар для педагогов ДОУ – участников проекта | Февраль 2020г | МДОУ«Детский сад№179» | Повышение компетентности педагогов ДОУ – участников проекта по вопросам оказания ранней помощи |
| 7 | Разработка документов,регламентирующих | Март 2020г | Членытворческой | Разработаныдокументы, |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | деятельность специалистов службы ранней помощи на базе ДОО |  | группы | регламентирующие деятельность специалистов службы ранней помощи на базеДОО (по целевым группам) |
| 8 | Формирование перечнейдиагностического, методического и дидактическогообеспечения службы ранней помощи на базе ДОО | Апрель – май 2020 | Члены творческой группы | Сформированы перечнидиагностического, методического и дидактическогообеспечения службы ранней помощи на базе ДОО |
| 9 | Презентация наработанныхматериалов в рамках проекта | Июнь 2020 | МДОУ«Детский сад№179» | Презентация наработанных материалов в рамках проекта |