Промежуточный отчет по реализации проекта

# «Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей в дошкольном образовательном учреждении"

(название проекта)

# за I полугодие 2021/2022 учебного года

Учреждение МДОУ «Детский сад №192»

Руководитель проекта Булатова Ирина Владимировна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные  мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| 1 | - Утверждение плана работы МИП на 2021- 2022 уч.год  - Наполнение раздела  «Служба ранней помощи» на сайтах ДОУ-участников проекта | - Заседания рабочей группы, обсуждение плана работы.  - Формирование папки методических материалов по итогам работы за 2020-2021г уч.год.  - Обновление педагогами - участниками рабочих групп – содержания раздела «Служба ранней помощи» на сайтах ДОУ. | - Утвержден план работы МИП на 2021-2022 уч.год.  - Сформирована папка методических материалов по итогам 2020-2021 уч.год.  -Обновлено содержание раздела «Служба ранней помощи» на сайтах ДОУ- участников проекта. | Полностью соответствуют ожидаемым результатам |  |
| 2 | Разработка методических материалов по организации Службы ранней помощи в ДОО | - Заседание рабочей группы, обсуждение плана работы по разработке содержания методических материалов по организации Службы ранней помощи в  ДОО | - Разработано оглавление, введение и первая часть методических материалов по организации Службы  ранней помощи в ДОО.  - подготовка материалов и проведение городского мастер-класса «Сопровождение процесса адаптации педагогом – психологом детей раннего возраста, не посещающих ДОУ». Октябрь 2021 года  - Разработка Программы развивающих занятий «Эмоции и чувства» для детей  2-3 лет. | Полностью соответствуют ожидаемым результатам |  |
| 3 | Описание модели  Службы ранней помощи в ДОО | Заседание рабочей  группы по описанию модели Службы ранней помощи в ДОО | - Создан план описания  модели, подобраны материалы по целевым группам. | Полностью соответствуют ожидаемым результатам |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменений не вносилось

Отчет составил (а): старший воспитатель Кокорева Д.В.