**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей в дошкольном образовательном учреждении"**

 (название проекта)

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

Учреждение МДОУ «Детский сад № 192»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель проекта Булатова Ирина Владимировна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Утверждение плана работы МИП на 2020-2021 уч.годНаполнение раздела «Консультационный пункт» на сайте ДОУ | * Заседания рабочей группы, обсуждение плана работы.
* Формирование папки методических материалов по итогам работы за 19-20гг.
* Обновление педагогами - участниками рабочей группы – содержания раздела «Консультационный пункт» на сайте ДОУ.
 | - Утвержден план работы МИП на 2020-2021 уч.г.- Сформирована папка методических материалов по итогам 19-20 гг.- Обновлено содержание раздела «Консультационный пункт» на сайте ДОУ | Полностью соответствуют ожидаемым результатам |  |
| 2 | - Разработка содержания (плана) Программ ранней помощи (для детей целевых групп):1. Программа Службы ранней помощи для детей младенческого и раннего возраста- Создание Положения о Службе ранней помощи в ДОУ | * Заседание рабочей группы, обсуждение плана работы по разработке содержания программы ранней помощи для детей
* Внесение изменения в план работы по созданию положения о Службе ранней помощи в ДОУ
 | - Разработано содержание (план) программы Службы ранней помощи- Разработано Положение о Службе ранней помощи в ДОУ | Полностью соответствуют ожидаемым результатам |  |
| 3 | 1. Создание целевого раздела программ ранней помощи.2. Создание нормативно-правовой базы Службы ранней помощи в ДОУ | Заседание рабочей группы по разработке содержания целевого раздела программ Службы ранней помощи (по целевым группам) и созданию нормативно-правовой базы Службы ранней помощи в ДОУ | - Разработано содержание целевого раздела программы Службы ранней помощи- Создана нормативно-правовая база Службы ранней помощи в ДОУ | Полностью соответствуют ожидаемым результатам |  |
| 4 | 1. Создание содержательного раздела программ ранней помощи2. Разработка документов, регламентирующих деятельность специалистов Службы ранней помощи в ДОУ | Заседание рабочей группы по разработке содержательного раздела программ Службы ранней помощи и документов, регламентирующих деятельность специалистов Службы ранней помощи в ДОУ | - Разработан содержательный раздел программы Службы ранней помощи (- Разработаны документы, регламентирующие деятельность специалистов Службы ранней помощи в ДОУ | Полностью соответствуют ожидаемым результатам |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: Внесено в план работы дополнительное направление: разработка модели Службы ранней помощи в ДОУ. Обоснование: Приказ департамента образования мэрии города Ярославля «Об организации работы Службы ранней помощи в МДОУ «Детский сад №192» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): старший воспитатель Кокорева Д.В.