**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Инновационные подходы достижения реализации регионального проекта**

**" Современная школа" национального проекта " Образование"**

**Подпроект «Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей»**

(название проекта)

**за I полугодие 20\_20\_/20\_21\_ учебного года**

Учреждение **МДОУ «Детский сад № 192»**

Руководитель проекта Заведующий Булатова И.В.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | **Организационно-аналитический этап** | Пополнение нормативно-правовой базы. | Создана нормативно-правовая база | Полностью соответствуют ожидаемым результатам |  |
| Планирование деятельности рабочие группы в ДОУ. | Издан приказ о творческой группе. Составлены планы деятельности рабочей группы. |
| Осуществление педагогической диагностики детей.  Онлайн- совещание на платформе ZOOM:  1. Консультация с научным руководителем Шкатовой Т.Г.  2. Организацион-  ное совещание МДОУ «Детский сад № 170» | Аналитическая информация о развитии детей |
| 2 | **Практический этап** | Заседание рабочей группы ДОУ: Организационное совещание «Перспективы работы МИП» Онлайн- совещание на платформе ZOOM  Сентябрь 2020 года | Выполнение планов деятельности координационного совета и рабочей группы ДОУ | Полностью соответствуют ожидаемым результатам |  |
| Пополнение банка нормативно- правовой базы  Сентябрь – декабрь 2020 год | Пополняется нормативно-правовая база |  |
| Подготовка к проведению городской презентационной площадки  Октябрь 2020 г. | Создание рекламного ролика |  |
| Организационные совещания, семинары, мастер-классы, консультации, круглые столы, просмотр открытой образовательной деятельности по направлениям:  - ментальные карты (МДОУ №№ 158, 192, 231);  -эйдетика (МДОУ №№ 47,158,170,192, 235, 18, 183, 212, 227, 228).  *в рамках сетевого*  *взаимодействия ОУ (согласно плана работы МИП на 2020-2021 уч. год)*  Сентябрь – декабрь  2020 год | Педагогический опыт распространен среди участников МСО г. Ярославля |  |
| Семинар-практикум «Рисование двумя руками»  Октябрь 2020 г.  Онлайн- семинар на платформе ZOOM МДОУ «Детский сад № 235» | Просмотр педагогами ДОУ семинара.  Педагогический опыт распространен среди участников МСО г. Ярославля |  |
| «Мудрое движение Интегрирующая роль движений в системе «интеллект-тело»  Онлайн- семинар на платформе ZOOM МДОУ «Детский сад № 6» | Просмотр педагогами ДОУ семинара.  Педагогический опыт распространен среди участников МСО г. Ярославля |  |
| 3 |  | Практическое использование методов и приемов, направленных на развитие межполушарного взаимодействия, в процессе проведения в ОУ образовательной деятельности с воспитанниками.  Сентябрь – декабрь  2020 год | В работе ОУ – участников сетевого взаимодействия применяются методы и приемы, направленные на развитие межполушарного взаимодействия, что благоприятно отражается на общем развитии детей, их самочувствии и обучении. | Полностью соответствуют ожидаемым результатам |  |
| 4 |  | Взаимодействие с семьями, повышение психолого-педагогической компетентности родителей.  Ноябрь – декабрь 2020 год | Родители замотивированы на развитие межполушарного взаимодействия у детей и вовлечены в образовательную деятельность | Полностью соответствуют ожидаемым результатам |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а):

Кокорева Д.В., старший воспитатель

ФИО должность

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тема** | **Организационная форма проведения** | **Дата, время** | **Целевая аудитория** | **На базе какого ДОУ проводится** | **Ответственные** |
| **1.** | «Перспективы работы МИП» | Организационное совещание | Сентябрь 2020 г. | Руководители, старшие воспитатели ОУ – участников сетевого взаимодействия | Онлайн- совещание на платформе ZOOM | МДОУ № 6  Заведующий Тищенко Е. В.,  старший воспитатель  Баюн Е. А. |
| **2.** | Подготовка к проведению городской презентационной площадки | Организационное совещание  Создание рекламного ролика | Октябрь 2020 г. | Руководители, старшие воспитатели ОУ – участников сетевого взаимодействия | Онлайн- совещание на платформе ZOOM | МДОУ № 6  Заведующий Тищенко Е. В.,  старший воспитатель  Баюн Е. А.  МДОУ № 150:  Заведующий Чарушина М.М.,  старшие воспитатели  Комлева А.В., Попутьева Е.А. |
| **3.** | «Рисование двумя руками» | Семинар-практикум | Октябрь 2020 г. | Старшие воспитатели, педагоги ОУ |  | МДОУ № 235  Заведующий Сергеева Е.В.  старший воспитатель Ожогова Н.Ю. |
| **4.** | Диагностика межполушарного взаимодействия у детей |  | Октябрь- ноябрь 2020 г. (по договоренности) | Руководители, старшие воспитатели, участники рабочих групп ОУ – участников сетевого взаимодействия |  | МДОУ № 170  Заведующий Ворогушина С. В.  Педагог-психолог Быстрова Ф.Ю.  МДОУ № 18  Заведующий Красильникова Е. В.  Педагог-психолог Афанасьева А.Б.  МДОУ № 228  Заведующий Чубарнова Е. А.  Педагог-психолог Сидорова С.С. |
| **5.** | «Подготовка к муниципальному семинару по образовательной кинезиологии» | Организационное совещание | Ноябрь 2020 г. | Руководители, старшие воспитатели, участники рабочих групп ОУ – участников сетевого взаимодействия | Онлайн- совещание на платформе ZOOM | МДОУ № 6  Заведующий Тищенко Е. В.,  старший воспитатель  Баюн Е. А. |
| **6.** |  | Семинар | Декабрь 2020 г. | Старшие воспитатели, педагоги ОУ | Онлайн- семинар на платформе ZOOM | МДОУ № 6  Заведующий Тищенко Е. В.,  старший воспитатель  Баюн Е. А. |
| **7.** | «Подготовка к муниципальному семинару по применению ментальных карт» | Организационное совещание | Декабрь 2020 г. | Руководители, старшие воспитатели, участники рабочих групп ОУ – участников сетевого взаимодействия | Онлайн- совещание на платформе ZOOM | МДОУ № 158:  Заведующий Шомина Г.Л.,  старший воспитатель  Полякова Н.В. |