**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 192»**

**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Система работы с детьми с особыми образовательными потребностями средствами**

**УМК «Перспективная начальная школа» и «Предшкола нового поколения»»**

**за III - IV квартал 2019 года**

**Руководитель проекта Лаврентьева И.В. заместитель директора МОУ «ГЦРО»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать по какой причине) |
| 1 | Кадровое сопровождение - изучение теоретических подходов в организации развивающего обучения; | -Работа с сайтом «Академкнига/учебник»(узучение онлайн библиотеки сайта)Просмотр и обсуждение вебинара:- Вебинары « Академкнига»«Предшкола. Следуй образцу иливыдумывай: развиваем творческиеспособности дошкольников»15.01.2019«Организационно-методические аспекты подготовки детей к обучению в школе в контексте УМК “Предшкола нового поколения”» | Совершенствованиепредставлений педагогов об особенностях реализации программы в работе с детьми дошкольного возраста. (творческий потенциал воспитанников)  | Просмотр вебинаров,совместное обсуждение. |  |
| 2. | Организовать взаимодействие педагогов ДОУ по внедрению и реализации элементов программы «предшкола нового поколения»  | Заседания рабочей группы ДОУ по разработке и внедрению элементов программы «Предшколы нового поколения» | Плановая деятельность рабочей группы ДОУ  | -Реализация плана деятельности рабочей группы ДОУ на 2018-19 учебный год |  |
| 3. | Сотрудничество участников инновационной площадки по информационно-методической поддержке педагогов, работающих с УМК «Перспективная начальная школа» и «Предшкола нового поколения», по обмену информацией в области образовательных технологий, участию в различных проектах и других видах совместной деятельности. | - Просмотр видеофрагментов занятий педагогов дошкольного отделения «Академкнига/учебник»- Посещение мастер-класса в МДОУ «Детский сад № 106» (работа с электронными ресурсами)- "Предшкола нового поколения" - онлайн-конференция,. 18 и 19 мая 2019 г.3.3 Проведение открытых мероприятий для родителей, воспитателей детского сада и учителей школы.Родительские собрания: «Подготовка к школе»,«Итоги диагностических исследований»Открытое занятие по формированию элементарных математических представлений. | Накопление опыта работы по применению методического материала программы (январь - июль 2019г.) | Педагоги самостоятельно изучают опыт работы других педагогов через интернет-ресурсы (делятся увиденным на семинаре) |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): ст. воспитатель Кокорева Д.В.

 ст. воспитатель Гусева Л.А.