**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Социокультурная городская среда как образовательный ресурс воспитания дошкольников»**

**за I полугодие 2024/2025 учебного года**

МДОУ «Детский сад № 192»

Руководитель проекта в МДОУ “Детский сад № 192”: заведующий Булатова Ирина Владимировна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Создать условия для работы по теме проекта в ДОУ | **Круглый стол «Алгоритм от А до Я»:** разработка локальных актов, регулирующей деятельность площадки, детальная проработка плана сетевого взаимодействия.  Оценка и анализ уровня профессиональной компетентности педагогов – участников МИП по теме проекта (метод анкетирования). | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в рамках проекта | Заключен договор о сетевом взаимодействии МДОУ № 226, 192, 158, 170, 65, 72.  Сформированы рабочие группы (творческих команд) МДОУ-участников площадки;  собрана нормативная база;  составлен календарный план работы проектной команды;  определен алгоритм действий участников проекта МДОУ  № 226, 192, 158, 170, 65, 72.  Проведен анализ анкетирования педагогов с использованием в «Google Формах» для педагогов МДОУ сетевого взаимодействия.  Определен алгоритм систематизации материалов для продукта. | Выполнено |
| Семинар **«**Новые подходы к использованию краеведческих ресурсов в работе с дошкольниками» на базе библиотеки-филиала №5 Досугового центра "Журавлик" Централизованной системы детских библиотек г. Ярославля. | Способствовать: - развитию качества  краеведческой работы в учреждениях;  -профессиональному росту педагогов | Установлено сотрудничество с социальными партнерами по теме проекта.  Использование педагогами информационных образовательных ресурсов библиотеки в работе по проекту | Выполнено |
| 2 | Систематизировать опыт работы ДОУ по использованию ресурсов городской социокультурной среды для становления у дошкольников ценностных ориентаций. | **Заседание проектной группы «Алгоритм от А до Я»**  - создание нормативно-правовой базы, регламентирующей инновационную деятельность  -выбор маршрутов и социокультурных объектов для освоения детьми;  - разработка стратегии освоения ближайшего окружения городской среды: освоение первого маршрута № 1 «Моя улица» | Вовлеченность педагогов в творческий поиск и реализацию собственного опыта работы с детьми в рамках темы проекта. | Обеспечена методическая поддержка педагогов ДОУ.  Определены маршруты, социокультурные объекты.  Проведены экскурсии с детьми «Моя улица» в садах - участниках проекта.  Подобраны и внедрены в практику эффективные педагогические технологии, реализуемых в проекте.  Проведена экскурсия в планетарий с детьми старшей группы 1 | Выполнено |
| 3 | Создать условия для эффективного сотрудничества с семьями воспитанников. | **Заседание проектной группы**  Оценка готовности родительской общественности к участию в проекте (метод анкетирования).  Разработка положения фестиваля для детей «Я там был, и тебе советую».  Создание Квест-игры «Зимний Ярославль» | Вовлеченность членов семей дошкольников в сотворчество в процессе социокультурного развития. | Проведен анализ анкетирования педагогов с использованием в «Google Формах» для родителй МДОУ сетевого взаимодействия.  Проведен Фото-кросс «Я там был, и тебе советую» (выставка семейных фотографий в условиях городской среды).  Организованы фотовыставки «Я там был, и тебе советую» в учреждениях МДОУ «Детский сад № 192», видеоматериалы по данной теме размещены на странице в ВК  Разработан проект виртуальной квест-игры «Зимний Ярославль» | Выполнено |
|  | На каждом этапе проекта | Ознакомление родителей и общественности с ходом реализации проекта:  создание страницы на сайте учреждения «МИП 2024-2025» в разделе «Инновационная деятельность» | Информировать об инновационной деятельности учреждения | Размещены материалы на сайте МДОУ путем актуального информирования | Выполнено |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_изменений не вносилось\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а, и): старшие воспитатели Гусева Л.А., Кокорева Д.В.