**Перспективный план работы на 2024/2025 учебный год**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Муниципальная инновационная площадка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

Социокультурная городская среда как образовательный ресурс воспитания дошкольников

(наименование инновационного проекта)

МДОУ «Детский сад № 226»

(организация - координатор)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие  (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание  (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено  (указать причины) |
| **1 этап: Сентябрь – Ноябрь 2024** | | | | | |
| Сентябрь | **Круглый стол**  - Создание координационной и рабочих групп в ОУ.  - **«Алгоритм от А до Я»**  Разработка локальных актов, регулирующей деятельность площадки,  -Детальная проработка плана сетевого взаимодействия, отбор актуальных образовательных технологий, средств, методов и приемов, направленных на социокультурное развитие детей старшего дошкольного возраста; | МДОУ «Детский сад № 226» | Заведующий МДОУ “Детский сад № 65” - Галстян О.В.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 72” - Жукова Е.А.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 158” - Шомина Г.Л.  И.о. заведующего, старший воспитатель МДОУ “Детский сад № 170” Смирнова А.В.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 192” - Булатова И.В.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 226” - Воробьева Т.В. |  |  |
| Октябрь | - Оценка и анализ уровня профессиональной компетентности педагогов – участников МИП по теме проекта,  - оценка готовности родительской общественности к участию в проекте  **- «Алгоритм от А до Я»**  Инструкции по выходу детей за территорию ДОО, документация при выезде на транспорте и т.д.  **1 Семинар из цикла** «Новые подходы к использованию краеведческих ресурсов в работе с дошкольниками»  - Информационное сопровождение по вопросам осуществления проектной деятельности на сайте образовательного учреждения; оформление наглядной информации на стендах в ОУ. | МДОУ «Детский сад № 65»  Филиал детской библиотеки № 5 | Заведующий МДОУ “Детский сад № 65” - Галстян О.В.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 72” - Жукова Е.А.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 158” - Шомина Г.Л.  И.о. заведующего, старший воспитатель МДОУ “Детский сад № 170” Смирнова А.В.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 192” - Булатова И.В.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 226” - Воробьева Т.В. |  |  |
| Ноябрь | - **«Алгоритм от А до Я»**  Создание алгоритмов освоения городской среды в условиях взаимодействия с социальными партнерами.  **Заседание проектной группы**  - Разработка положения фестиваля для детей «Я там был, и тебе советую»  - выбор маршрутов и социокультурных объектов для освоения детьми;  - разработка стратегии освоения ближайшего окружения городской среды: освоение первого маршрута № 1 «Моя улица» | МДОУ «Детский сад № 192» | Заведующий МДОУ “Детский сад № 65” - Галстян О.В.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 72” - Жукова Е.А.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 158” - Шомина Г.Л.  И.о. заведующего, старший воспитатель МДОУ “Детский сад № 170” Смирнова А.В.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 192” - Булатова И.В.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 226” - Воробьева Т.В. |  |  |
| **2 этап: декабрь 2024г. – февраль 2025г.** | | | | | |
| Декабрь | **Сетевое взаимодействие**  - Подбор и внедрение в практику эффективных педагогических технологий, реализуемых в проекте;  - Систематизация опыта в методические кейсы  - Квест- игра «Зимний Ярославль» | МДОУ «Детский сад № 226, 65, 158, 72, 192,170» | Заведующий МДОУ “Детский сад № 65” - Галстян О.В.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 72” - Жукова Е.А.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 158” - Шомина Г.Л.  И.о. заведующего, старший воспитатель МДОУ “Детский сад № 170” Смирнова А.В.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 192” - Булатова И.В.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 226” - Воробьева Т.В. |  |  |
| Январь | **Фестиваль в рамках сетевого взаимодействия** для семей воспитанников «Я там был, и тебе советую»- включение родителей в образовательный процесс и активизации их роли | МДОУ «Детский сад № 72» | Заведующий МДОУ “Детский сад № 65” - Галстян О.В.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 72” - Жукова Е.А.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 158” - Шомина Г.Л.  И.о. заведующего, старший воспитатель МДОУ “Детский сад № 170” Смирнова А.В.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 192” - Булатова И.В.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 226” - Воробьева Т.В. |  |  |
| Февраль | **Заседание проектной группы** - разработка тематического планирования, построение алгоритмов образовательных маршрутов | МДОУ «Детский сад № 158» | Заведующий МДОУ “Детский сад № 65” - Галстян О.В.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 72” - Жукова Е.А.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 158” - Шомина Г.Л.  И.о. заведующего, старший воспитатель МДОУ “Детский сад № 170” Смирнова А.В.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 192” - Булатова И.В.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 226” - Воробьева Т.В. |  |  |
| **3 этап: март 2025г – май 2025г.** | | | | | |
| Март | **Обзорные экскурсии** с детьми  по маршрутам района,  освоение разработанных интерактивных троп | МДОУ «Детский сад № 226, 65, 158, 72, 192,170» | Заведующий МДОУ “Детский сад № 65” - Галстян О.В.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 72” - Жукова Е.А.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 158” - Шомина Г.Л.  Заведующий МДОУ “Детский сад №170” - Ворогушина С.В.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 192” - Булатова И.В.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 226” - Воробьева Т.В. | - |  |
| Апрель | **Экскурсии** по городским маршрутам, исследовательские квесты, конкурсное движение | МДОУ «Детский сад № 226, 65, 158, 72, 192,170» | Заведующий МДОУ “Детский сад № 65” - Галстян О.В.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 72” - Жукова Е.А.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 158” - Шомина Г.Л.  Заведующий МДОУ “Детский сад №170” - Ворогушина С.В.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 192” - Булатова И.В.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 226” - Воробьева Т.В. |  |  |
| Май | **Экскурсии** в природное окружение с детьми  по маршрутам, освоение разработанных интерактивных троп | МДОУ «Детский сад № 226, 65, 158, 72, 192,170» | Заведующий МДОУ “Детский сад № 65” - Галстян О.В.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 72” - Жукова Е.А.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 158” - Шомина Г.Л.  Заведующий МДОУ “Детский сад №170” - Ворогушина С.В.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 192” - Булатова И.В.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 226” - Воробьева Т.В. |  |  |
| **4 этап: июнь-август 2025 г.** | | | | | |
| Июнь - август | **1.Заседание рабочей группы**  - разработка электронного журнала для родителей «Куда сходить с детьми»  - освоение разработанных образовательных маршрутов с участием родителей воспитанников;  **2. Анализ эффективности** проведенных мероприятий, при необходимости, коррекция мероприятий  - Оформление фотовыставок «Мой Ярославль» по мотивам экскурсий воспитанников.  -оформление методических рекомендаций для педагогов и родителей по включению воспитанников дошкольного образовательного учреждения в современное культурное пространство городской среды | МДОУ «Детский сад № 226» | Заведующий МДОУ “Детский сад № 65” - Галстян О.В.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 72” - Жукова Е.А.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 158” - Шомина Г.Л.  Заведующий МДОУ “Детский сад №170” - Ворогушина С.В.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 192” - Булатова И.В.  Заведующий МДОУ “Детский сад № 226” - Воробьева Т.В. |  |  |