Промежуточный отчет по реализации проекта

за I полугодие 2015/2016 учебного года

МДОУ «Детский сад № 192»

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить методическое сопровождение по изучению основных теоретических положений об организации технологии проблемного диалога в ДОУ в условиях деятельности учреждений в инновационном режиме | - Проведен установочный семинар на базе ДОУ, для членов творческой группы, координатором проекта Сысуевой Л.Ю. | - Сформирован информационно – методический пакет материалов по освоению варианта практического использования технологии проблемного диалога ДОУ | - Изучены основные теоретические положения об организации технологии проблемного диалога педагогами ДОО |  |
| 2 | Провести анализ образовательной ситуации в учреждениях – участниках инновационной площадки | - Изучение уровня готовности педагогов к инновационной деятельности | - Апробирована и внедрена в деятельность педагогов ДОО -технология проблемного диалога | - Выявление готовности педагогов ДОО к инновационной деятельности |  |
| 3 | Провести и обобщить результаты диагностики формирования предпосылок УУД дошкольников | - Диагностика уровня формирования предпосылок УУД в ДОО, анализ и обобщение первоначальной диагностики | - Повышение качества предоставляемых услуг по подготовке детей к школьному обучению | - Повышено качество предоставляемых услуг по подготовке детей к школьному обучению |  |
| 4 | Обеспечить методическое сопровождение освоения практического использования технологии проблемного диалога | - Цикл обучающих семинаров для педагогов ДОО по внедрению и апробации технологии проблемного диалога | - Разработаны практические рекомендации по использованию технологии проблемного диалога в деятельности педагогов ДОО | - Ст.воспитатель ДОУ Горбунова Е.А. прошла КПК у Мельниковой Е.Л. - Подготовлен цикл консультаций и семинаров для педагогов ДОУ |  |