**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей»**

**за I полугодие 2023/2024 учебного года**

**Портфолио проектов:**

* Образовательная кинезиология – МДОУ №№ 6,97, 102, 211, 215, 226, МОУ СШ № 2, 235, 18, 183, 212, 227, 228.
* **Ментальные карты – МДОУ № № 158, 192.**
* Ментальная арифметика – МДОУ № № 150, 218.
* **Эйдетика – МДОУ № № 97,158,170,192, 235, 18, 183, 212, 227, 228.**

Учреждение МДОУ «Детский сад № 192» г. Ярославля

Куратор проекта – Н.В. Кошелева, старший методист МОУ «ГЦРО» города Ярославля.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Совершенствовать нормативно-правовую базу.  | - Работа с документами. - Организационное совещание «Перспективы работы МРЦ» в режиме ВКС 08.09.2023- Совещание участников МРЦ по подготовке материалов к размещению в сообществе педагогов в сети ВК «Развитие межполушарного взаимодействия у детей дошкольного возраста» октябрь 2023 | Создана нормативно-правовая база.Подготовлен материал к размещению в сообществе педагогов в сети ВК. | Заключен договор о сетевом взаимодействии, утверждены положения о координационной группе (уровень сети), о рабочей группе (уровень ДОУ) Создан и реализуется план работы сетевого сообщества. |  |
| 2 |  Содействовать популяризации игр и игровых упражнений, направленных на синхронизацию работы полушарий головного мозга.  | Транслирование педагогического опыта. Использование кейса материалов для работы с воспитанниками. | Использование в образовательной деятельности с детьми методов эйдетики и ментальных карт  | Педагоги ДОУ применяют в работе метод эйдетики и ментальные карты. |  |
| 3 | Создать условия для освоения педагогами методов и приемов развития межполушарного взаимодействия у детей. | Внутрифирменная методическая работа, методическая работа на муниципальном уровнеРеализуется план работы сетевого сообщества, согласно которому проведены следующие мероприятия: - Мастер-класс «Давайте поиграем» МДОУ «Детский сад № 6» 29.11.2023- Организационное совещание «Подготовка к проведению муниципального мастер-класса из цикла «Азбука эйдетики». Конкурс на лучшую игру по эйдетике «Моя авторская игра» Собрание рабочей группы в режиме ВКС 15.12.2023- Организационное совещание «Подготовка к муниципальному конкурсу для педагогов на лучший сценарий образовательной деятельности с использованием технологии ментальных карт»Собрание рабочей группы в режиме ВКС19.12.2023- Проведение в МДОУ «детский сад № 192» мастер-класса по созданию интерактивных ментальных карт.15.11.2023- Активное применение современных методов и приемов, направленных на развитие межполушарного взаимодействия в работе с детьми. Применение ментальных карт в работе с детьми. | Проведены семинары, мастер-классы;Подготовлены мастер -класс из цикла «Азбука эйдетики» для педагогов городаРазработка положения о конкурсеПедагоги освоили составление ментальных карт  | Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУ в вопросах применения в работе с дошкольниками метода эйдетики.Педагоги используют в работе интерактивные ментальные картыОпределены рабочие группы по проведению мастер-класса «Топ: 10 лучших игр по эйдетике» для педагогов городаРазработано положение о конкурсе на лучший сценарий ОД |  |
| 4 | Осуществить методическое сопровождение педагогов в процессе профессионального общения в открытом информационно - образовательном пространстве. | Обновление информации сообщества педагогов в сети ВК (силами педагогов, участников сетевого взаимодействия) | Привлечение внимания педагогов к вопросам развития у детей межполушарного взаимодействия. Онлайн-взаимодействие участников образовательных отношений | Функционирует сообщество педагогов в сети ВК «Развитие межполушарного взаимодействия» |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились

Ответственный за ведение проекта в управленческой команде: МДОУ «Детский сад № 192»

Заведующий И.В. Булатова

Старший воспитатель Д.В. Кокорева