**Промежуточный отчет по реализации проекта за отчетный период июль-сентябрь 2018 г.**

**Региональная инновационная площадка**  **«Создание муниципальной модели внедрения восстановительных технологий в воспитательную деятельность образовательных организаций»**

***Научный руководитель проекта:*** Заведующий кафедрой общей педагогики и психологии ГОАУ ЯО ИРО,

кандидат педагогических наук Назарова И.Г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Наименование задачи, мероприятия в соответствии ТЗ | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| **I этап – Организационно-подготовительный** (2018 г. июль-сентябрь) | 1. Мероприятия по оформлению замысла проекта:- изучение нормативных документов по внедрению проекта.-консультации для членов рабочей группы:-«Использование восстановительных технологий в воспитательной деятельности образовательных организаций» -«Методические рекомендации по заполнению паспортов инновационной деятельности»- «Создание муниципальной модели внедрения восстановительных технологий в воспитательный процесс ОО»2. Заполнение паспортов инновационной деятельности.3. Создание информационной страницы на сайте образовательной организации, освещающей основные мероприятия, направленные на внедрение восстановительных технологий  | 1. Определить тематику обучающих семинаров, привлечь дополнительные ресурсы
2. Создать план мероприятий участников проекта
3. Актуализировать задачи по внедрению восстановительных технологий в воспитательный процесс, выявить дефициты специалистов
4. Информационное обеспечение проекта
 | Изучение методической литературы по вопросам воспитательной деятельности образовательных организаций, использованию восстановительных технологий.Проведены консультации для членов творческой группы Информация востребована и регулярно обновляется  |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: нет.

Отчет составил(а): Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 192» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А. Гусева