**Промежуточный отчет по реализации проекта за отчетный период**

**(1 квартал 2021)**

**Региональная инновационная площадка «Создание Центра психолого-педагогической помощи семьям,**

**имеющим детей от 0 до 3-х лет на базе дошкольной образовательной организации»**

**МДОУ «Детский сад № 192»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Срок выполнения | Результаты выполнения | В случае отклонения от плана предложения по корректировке  |
| 1 | Консультация учителя – логопеда Ерофеевой М.А. «Речевое развитие детей от 1 года до 3 лет» |  19.01.2021 | Повышена компетентность педагогов по вопросам речевого развития детей раннего возраста. |  |
| 2 | Городской мастер-класс «Использование игровых методов и приемов в организации совместной деятельности с детьми раннего возраста, получающих дошкольное образование в семье»Старший воспитатель Кокорева Д.В.,Воспитатель Жарова С.А. | 18.02.2021 | Повышена компетентность педагогов по организации совместной деятельности детей раннего возраста. |  |
| 3 | Педагог ДОУ представила материалы по психолого-педагогическому сопровождению детей раннего возраста на 75-ой международной научной конференции «Чтения Ушинского», на секции «Дошкольная педагогика и психология».  | март 2021 |  |  |
|  | Консультация педагога-психолога Чегодаевой Л.О. «Кризис трех лет» | 15.04.2021 | Повышена компетентность родителей детей раннего возраста. |  |

 Старший воспитатель Кокорева Д.В.