**Промежуточный отчет по реализации проекта за отчетный период**

**(2 квартал 2020)**

**Региональная инновационная площадка «Создание Центра психолого-педагогической помощи семьям,**

**имеющим детей от 0 до 3-х лет на базе дошкольной образовательной организации»**

**МДОУ «Детский сад № 192»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Срок выполнения | Результаты выполнения | В случае отклонения от плана предложения по корректировке |
| 1 | Корректировка рабочей группой Положения о Центре психолого-педагогической помощи семьям, имеющим детей от 0 до 3-х лет | март 2020 г. | Пакет нормативно – правовых документов |  |
| 2 | Корректировка рабочей группой положения  о консультационном пункте  для родителей (законных представителей),  воспитывающих детей дошкольного возраста от ноля до семи лет | март 2020 г. | Пакет нормативно – правовых документов |  |
| 3 | Разработка положения  о службе оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. | март 2020 г. | Пакет нормативно – правовых документов |  |
| 4 | РазработкаРабочей программыпедагога-психолога  «Психологическое сопровождение  процесса адаптации детей раннего возраста  к условиям ДОУ» | апрель-май 2020 г. | Проект программы |  |
| 5 | Заседание рабочей группы по теме «Планирование и разработка просветительских материалов для родителей детей раннего возраста» | апрель 2020 г. | План разработки материалов. |  |
| 6 | Консультация для родителей вновь поступающих детей: «Первый месяц в детском саду». | июнь 2020 г. | Повышена компетентность родителей по вопросам адаптации детей раннего возраста |  |

Старший воспитатель Кокорева Д.В.