**ПЛАН-ГРАФИК**

**мероприятий по реализации инновационного проекта**

**«Модель здоровьесберегающего образовательного, инновационного**

**пространства ДОУ как условие формирования детско-взрослого сообщества в соответствии ФГОС»**

**МДОУ «Детский сад № 192»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственный** |
| 1 | Анкетирование педагогов направленное на изучение педагогического мастерства:умений педагога, степень понятия, освоение и реализации здоровьесберегающих технологий. | апрель 2016г. | Ст. воспитательГорбунова Е.А. |
| 2 | Анализ результатов анкетирования педагогов о готовности к участию в воспитательно-образовательном процессе. | апрель – май2016г. | Ст. воспитательГорбунова Е.А. |
| 3 | Создание рабочей группы по реализации проекта  | апрель – май2016г. | Ст. воспитательГорбунова Е.А. |
| 4 | Теоретическое освоение технологии:-изучение литературы,- посещение открытых занятий на базе МДОУ № 99 (по плану работы РИП) | в течение года | Ст. воспитательГорбунова Е.А.педагоги рабочей группы |
| 5 | Практическое освоение технологии:- применение технологии на занятиях, в режимных моментах;- проведение семинаров-практикумов, консультаций для педагогов;- обсуждение результатов применения технологии на педагогических советах и круглых столах. | в течение года | Ст. воспитательГорбунова Е.А.педагоги рабочей группы |
| 6 | Наработка практического материала, трансляция приобретенного опыта  | в течение года | Педагоги рабочей группы |
| 7 | Подготовка к региональной конференции | декабрь 2016г**.** | Ст. воспитательГорбунова Е.А.педагоги рабочей группы |
| 8 | Информационное сопровождение проекта (отражение деятельности на сайте ДОУ) | в течении года | Ст. воспитательГорбунова Е.А. |
| 9 | Предоставление отчетов по результатам деятельности. | декабрь 2016г**.** | Ст. воспитательГорбунова Е.А. |